## 主计划
任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 状态 | 交付物
OPS项目 | 2020-02-24 | 2020-09-01
01项目准备
0101项目启动和人员通讯录准备 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 项目经理 | 未开始
0102项目管理规范 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 项目经理 | 未开始 | 项目章程
02项目需求设计
0201业务需求说明书V1 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | 产品经理 | 未开始 | 需求说明书
0202原型设计V1 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | 产品经理 | 未开始 | 原型设计
0203业务需求和原型设计初审 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 项目相关人员 | 未开始 | 修改建议
0204业务需求说明书V2 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 产品经理 | 未开始 | 需求说明书
0205原型设计V2 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 产品经理 | 未开始 | 原型设计
0206业务需求和原型设计终审 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 项目相关人员 | 未开始 | 终版需求说明书和原型设计
0207UI设计 | 2020-03-18 | 2020-03-27 | UI设计 | 未开始 | UI图
03应用开发
0301开发团队搭建 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 项目经理 | 未开始
0302系统概要设计 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 架构师 | 未开始 | 概要设计文档
0303项目开发准备 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 技术经理 | 未开始 | 服务器、代码仓库申请
0304开发框架搭建 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 技术经理 | 未开始 | 代码结构、开发方式、代码规范、应用划分
0303功能开发
030301 OPS/运管系统 | 2020-03-16 | 2020-06-24 | 开发团队 | 未开始
030302 App/用户移动端 | 2020-03-16 | 2020-06-24 | 开发团队 | 未开始
030303 收银台 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 开发团队 | 未开始
030304 Customer Service/客服系统 | 2020-04-07 | 2020-06-24 | 开发团队 | 未开始
04系统测试
0401测试环境部署配置 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 技术经理 | 未开始
0402测试方案计划制定 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 测试经理 | 未开始 | 测试计划
0403测试用例编写 | 2020-03-23 | 2020-04-03 | 测试 | 未开始 | 用例
0404全面测试/用户测试
040401功能单元测试 | 2020-04-07 | 2020-06-24 | 测试 | 未开始
040402系统集成测试（SIT） | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 项目全员 | 未开始
040403用户验证测试(UAT) | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 重要客户 | 未开始
0405系统压力测试 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 项目全员 | 未开始 | 压测报表
05部署上线
0501生产环境部署配置 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 技术经理 | 未开始
0502生产环境数据准备 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 客户、产品经理 | 未开始
0503上线前其他准备
050301确认用户服务及隐私保护协议 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 客户、项目经理 | 未开始
050302提交培训操作手册 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 产品经理 | 未开始 | 操作手册
050303提交培训视频 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 产品经理 | 未开始
050304系统培训支持 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 产品经理 | 未开始
06运维及支持
0601每日运行监控 | 2020-07-27 | 2020-08-31 | 运维人员 | 未开始
0602项目总结 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 项目全员 | 未开始 | 项目经验输出
0603转入常规运维 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 运维人员 | 未开始

## 12月重点工作 (hidden)
国网商城平台技术组 2015年12月份重点工作
序号 | 工作项 | 工作内容 | 工作要求 | 需求来源 | 开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成比 | 完成情况说明 | 负责人 | 参与人 | 进度标志
1 | 双12活动开发及技术支持 | 预热、主页、促销页等的UI设计和功能开发；活动期间的技术支持和问题处理 | 活动期间不出现重大问题，紧急问题当日解决100% | 部门领导 | 2015-11-20 | 2015-12-15 |  | 100% | 1日预热上线；11日上线运行； | 信文齐、李军 | 需求组、开发组
2 | 双11活动工作总结 | 双11总结、存在问题及解决时间表 | 形成正式报告和问题解决时间表 | PMO | 2015-11-20 | 2015-12-19 |  | 95% | 未形成有效格式 | 谢彦明、王喜坤 | 开发组
3 | 两家图书集成接口 | 推进英大书香网/电力图书、博库书城集成，解决商城图书板块品类较少的窘境 | 电力图书进入单品7000，博库联调完成 | 电力图书 | 2015-10-08 | 2015-12-25 |  | 100% | 英大接口已谈，开发； | 宋海涛、周青、傅世勇 | 开发组、图书组
4 | 商旅APP功能完善和提升体验 | 专项开展功能完善，优化体验 | 功能不少于10个，体验不少于10个 | 中心领导 | 2015-11-20 | 2015-12-25 |  | 95% | 1）已经完成与携程的对比分析和部分体验； 2）提出19个优化点； | 赵炎申、孙鹏 | 商旅组
5 | 商城APP应用完善 | 优化完善Android功能和体验，IOS发布 | IOS上线部署，主流程无问题，支付成功率90% | 中心领导 | 2015-10-08 | 2015-12-30 |  | 90% | 安卓问题多（15个问题），IOS未部署，安卓、IOS市场认证进行 | 付世勇、张燕芳 | PMO
6 | H5的商城开发方案及计划制定 | 开展H5移动应用技术方案的审核，制定H5商城开发计划 | 技术方案可行，与APP的关系，开发计划通过审核 | PMO | 2015-11-20 | 2015-12-15 |  | 20% | 前期准备已经完成，待审定下一步工作安排 | 谢彦明、傅世勇 | PMO
7 | OPT架构及报表优化 | 优化OPT架构性能，优化OPT财务、营销关键报表 | 解决OPT不稳定、慢、重启问题，完成财务、营销等主要15张报表优化工作 | PMO | 2015-11-20 | 2015-12-25 |  | 100% | 初步优化方案已经完成，需要明确具体的技术方案 | 付世勇、周青、杨璇 | 开发组
8 | 统一积分总体建设方案及PRD内部评审 | 统一积分的总体建设方案、实施路径，开展PRD内部评审 | 明确实施路径和技术方案，PRD通过内部评审 | PMO | 2015-12-08 | 2015-12-15 |  | 100% | PRD通过内部审定，准备开发专区； | 廖涵冰、康兆龙 | 积分组、PMO
9 | 超市化待解决的关键项 | 推动支付流程典设开发，ERP环境和内外网交互组件（含设备）的落实 | 完成PRD内审和概要设计评审，完成ERP环境和内外网交互组件的部署 | 部门领导 | 2015-11-20 | 2015-12-15 |  | 80% | 陕西配合，内外网已通；财务部安排支付方案征求省公司意见；试点单位初定江苏，仍在沟通；ERP环境在四川； | 杨璇、刘佳男 | PMO、业务组
10 | 第三方支付平台接口优化 | 优化支付平台与商城接口的稳定性、适用性，建设风控模块，响应发生的支付问题 | 解决双11出现的接口问题（1-2问题），风控模块顺利上线，支付问题当日解决率90%，3日100% | 部门领导 | 2015-11-20 | 2015-12-25 |  | 100% | 1）风控已上；双11问题解决中；超市化财谷订单不受48小时支付限制，在修改； | 郭刚、蒋生慧 | 支付平台组
11 | 两次发版工作 | 12/4日、12/17日两次大的版本发布 | 平均通过率不低于90% | PMO | 2015-11-20 | 2015-12-25 |  | 100% | 12/4、12/11日已经正常发版； | 宋海涛、傅世勇、周玲玲 | 开发组、测试组
12 | 年度总结及2016年工作策划 | 开展年度项目建设工作总结和培训，组织讨论、编制2016年工作策划和建设路径，提出工作思路 | 2015年年度工作总结报告（正式版），形成2016年工作建设方案和实施路径；不少于3次培训交流； | 部门领导 | 2015-12-01 | 2015-12-30 |  | 100% | 总结大纲初稿完成，完成2次小范围讨论，培训组织1次； | 谢彦明、杨璇、王喜坤 | PMO
[10 empty] | 吴立 | 2015-12-31
[8 empty] | 滞后 |  | 严重滞后 |  | 正常
[7 empty] | 编制人： | 杨璇 | 审定人 | 吴立 | 编制日期 | 2015-12-01

## 数据 (hidden)
需求 | 已提出
未确认
已确认
设计 | 设计中
设计完成
未交付
已交付
开发 | 确认中
开发中
已完成
消缺中
已提测
测试 | 测试用例编写
单元测试
集成测试
业务验证
运维 | 部署完成
日常运维

## Sheet6 (hidden)
行标签 | 计数项:编号
I 紧急问题 | 9
后期完善 | 1
接口服务问题 | 1
腾邦接口返回数据问题 | 1
需求问题 | 1
页面问题 | 1
已解决 | 3
支付平台 | 1
非常严重 | 3
后期完善 | 1
已解决 | 2
严重 | 14
改签订单的金额小于新订单的应退客户金额，所以支付平台无法完成退款，需协商解决 | 1
后期完善 | 3
数据问题 | 1
腾邦接口问题，商城无需修改 | 1
网络异常造成 | 1
无法重现 | 1
已解决 | 3
原型问题 | 1
暂不修改 | 2
一般 | 36
非重点城市未更新低价日历 | 1
功能问题 | 1
后期完善 | 13
浏览器兼容性问题 | 1
问题关闭 | 4
问题关闭，腾邦接口返回数据问题 | 1
无法重现 | 1
样式问题 | 1
已解决 | 9
已修改 | 1
优化完善 | 3
总计 | 62

## Sheet7 (hidden)
行标签 | 计数项:编号
2015-10-13 | 13
I 紧急问题 | 2
非常严重 | 2
严重 | 4
一般 | 5
2015-10-15 | 9
I 紧急问题 | 2
严重 | 1
一般 | 6
2015-10-30 | 1
I 紧急问题 | 1
(空白) | 39
I 紧急问题 | 4
非常严重 | 1
严重 | 9
一般 | 25
总计 | 62

## Sheet10 (hidden)
编号 | 严重程度 | 标题 | 问题类型 | 核定结果 | 解决建议 | 配合人员 | 版本发布 | 状态 | 指派人 | 修改时间 | 创建人 | 创建时间
754778 | I 紧急问题 | 商旅-PC-机票 | 运维问题 | 后期完善 |  |  |  | 修复中 | 李宇 | 2015-10-09 20:42:29 | 商旅客服 | 2015-09-30 11:46:39
755050 | I 紧急问题 | 商旅-Web-支付-快捷方式-无法输入密码 | 业务验证 | 支付平台 | 支付平台解决 | 王子木 |  | 确认中 | 支付平台 | 2015-10-10 22:00:03 | 周玲玲 | 2015-10-10 21:59:28
755053 | I 紧急问题 | 商旅-后台客服--电话未支付的订单不可以出现网页支付 | 业务验证 | 已解决 |  |  |  | 未解决 | 周玲玲 | 2015-10-11 18:11:28 | 周玲玲 | 2015-10-10 22:12:04
755052 | I 紧急问题 | 商旅-后台客服-机票订单下单成功后忘记点击支付重新查询订单后无法语音支付 | 业务验证 | 已解决 |  |  |  | 未解决 | 周玲玲 | 2015-10-11 18:28:03 | 周玲玲 | 2015-10-10 22:06:34

## Sheet3 (hidden)
序号 | 业务需求 | 工作项 | 工作项内容 | 业务需求状态 | 业模交付状态 | 业模交付时间 | 原型设计状态 | 开发情况 | 说明
1 | APP应用 | 个人商城APP | 个人商城APP建设 | 新增 | 待完善 |  | 已设计 | 未开发 | 测试中
2 |  | 企业商城APP | 企业商城APP建设 | 新增 | 未交付 |  | 未设计 | 未开发
3 | 智能家居 | 智能家居商品销售（非自营） | 智能家居商品销售（非自营）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
4 |  | 智能家居商品销售（自营） | 智能家居商品销售（自营）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
5 |  | 电工电气产品销售（个商） | 电工电气产品销售（个商）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
6 |  | 分布式电源（光伏）产品销售（个商） | 分布式电源（光伏）产品销售（个商）建设 | 已具备 | 已交付
7 | 商旅服务 | 机票预订（网上预订） | 机票预订（网上预订）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 开发中
8 |  | 酒店预订（网上预订） | 酒店预订（网上预订）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 开发中
9 |  | 机票预订（电话客服预订） | 机票预订（电话客服预订）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 开发中
10 |  | 酒店预订（电话客服预订） | 酒店预订（电话客服预订）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 开发中
11 |  | 商旅票务移动应用 | 商旅票务移动应用建设 | 设计中 | 未交付 |  | 设计中 | 未开发
12 |  | 账号管理 | 账号管理建设 | 已具备 | 已交付 |  | 设计中 | 开发中
13 |  | 财务结算对账 | 财务结算对账建设 | 修改 | 未交付 |  | 设计中 | 未开发
14 |  | 酒店地图需求 | 酒店地图需求建设 | 修改 | 未交付 |  |  | 未开发
15 |  | 低价日历 | 低价日历建设 | 已具备 | 未交付 |  | 设计中 | 开发中
16 |  | 机票改签 | 机票改签建设 | 修改 | 未交付 |  | 未设计 | 未开发
17 | 采购专区 | 采购专区网站 | 构建采购专区网站应用。 | 设计中 | 已交付 |  | 设计中 | 未开发
18 |  | 采购专区商品销售 | 实现采购专区办公用品销售。 | 已具备 | 已交付 |  | 设计中 | 未开发
19 |  | 采购专区专户管理 | 采购专区专户管理功能开发。 | 已具备 | 已交付 |  | 设计中 | 未开发
20 |  | 采购中心应用 | 实现各单位采购管理。 | 已具备 | 已交付 |  | 设计中 | 未开发
21 |  | 第三方商户接口 | 与超市化采购专区第三方商户进行对接接口开发。 | 已具备 | 未交付 |  | 设计中 | 未开发
22 |  | ERP系统集成 | 实现ERP系统请购单、采购申请、采购订单、收货、发票校验等信息的集成。 | 已具备 | 已交付 |  | 设计中 | 未开发
23 | 电动车销售 | 电动汽车展示 | 电动汽车展示建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
24 |  | 电动汽车销售 | 电动汽车销售建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
25 |  | 电动汽车一体化服务（北京） | 电动汽车一体化服务（北京）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
26 |  | 电动汽车试驾 | 电动汽车试驾建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
27 |  | 电动汽车租赁 | 电动汽车租赁建设 | 修改 | 已交付 |  | 未设计 | 未开发
28 |  | 充电桩销售及安装服务 | 充电桩销售及安装服务建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
29 |  | 小型电动车销售 | 小型电动车销售建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 未开发
30 | 电力图书 | 电力图书音像销售 | 电力图书音像销售建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
31 | 企业商城 | 商品信息展示（电工电气） | 商品信息展示（电工电气）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
32 |  | 商品在线询盘 | 商品在线询盘建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
33 |  | 一体化解决方案 | 一体化解决方案建设 | 已具备 | 已交付 |  | 未设计 | 已开发
34 |  | 分布式电源整体解决方案销售 | 分布式电源整体解决方案销售建设 | 已具备 | 已交付 |  | 未设计 | 未开发
35 |  | 分布式电源、配用电及节能商品销售 | 分布式电源、配用电及节能商品销售建设 | 修改 | 已交付 |  | 未设计 | 未开发
36 |  | 能效分析及咨询服务 | 能效分析及咨询服务建设 | 新增 | 已交付 |  | 未设计 | 未开发
37 |  | 节能产品信息展示 | 节能产品信息展示建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
38 |  | 商品信息展示（分布式电源） | 商品信息展示（分布式电源）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
39 | 用户社区 | 行业咨询（社区） | 行业咨询（社区）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 设计中 | 未开发
40 |  | 活动专场（社区） | 活动专场（社区）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 设计中 | 未开发
41 |  | 论坛圈子（社区） | 论坛圈子（社区）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 设计中 | 未开发
42 | 财务管理 | 财务管理 | 一期结算对账及结算功能开发。 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
43 | 营销管理 | 促销管理（秒杀、降价竞购、团购） | 促销管理（秒杀、降价竞购、团购）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
44 | 系统集成 | 第三方商户接口 | 第三方商户接口建设（已完成） | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发 | 百联接口已完成
45 |  | 用户绑定（95598网站） | 用户绑定（95598网站）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
46 |  | 电费电量查询（95598网站、智生活） | 电费电量查询（95598网站、智生活）建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 开发中 | 联调测试工作已经完成。
47 |  | 顺丰、如风达接口集成 | 顺丰、如风达接口集成建设 | 已具备 | 已交付 |  | 已设计 | 已开发
48 | 非询盘销售 | 货物配送 | 妥投、拒收等物流状态需求功能开发。 | 已具备 | 已交付 |  |  | 未开发
49 | SEO | SEO优化 | 按照SEO优化需求完善系统。 | 修改 | 分批交付 |  |  | 未开发
50 | 在线客服 | IM优化及问题整改 | 进行IM优化需求分析和已有问题修改。 | 修改 | 已交付 |  |  | 开发中